## E-ticaret
Adım | Proje Faz | Detay | Açıklama | Tahmini maliyet
1 | Analiz | Uygulamayı planlama | Dönem boyuca yapılacak uygulamayı planlama | 0
2 | DB | Veritabanı tasarımı ve ilişkiler | Uygulamada kullanılacak veritabanını tasarlama | 400
3 | DB | Veri tabanı analizi | Android studio ile veritabanı arasında bağlantı sağlanacak.Teml Crud işlemleri denenecek | 200
4 | Geliştirme | Giriş Modülü | Tüm kullanıcılar için giriş kısmı kodlanacak.Profiller hazırlanacak | 250
5 | Geliştirme | Hasta modülü | Hastanın kullanacağı arayüz tasarımı | 350
6 | Geliştirme | Hasta modülü | Hastanın seker,spor ve besin değerlerini girmesini sağlayan kodlar yazılacak.Test sonuclarını hasta görebilecek | 250
7 | Geliştirme | Doktor modülü | Modülün arayüz tasarımları yapılacak | 250
8 | Geliştirme | Doktor modülü | Backend kodları yazılacak | 750
9 | Geliştirme | Yönetici modülü | Frontend ve backend kodları yazılacak | 650
10 | Geliştirme | Yönetici modülü ve son işlemler | Yönetici modülü tamamlanacak ve son eksiklere bakılacak | 600